Утверждаю:

Заведующий МДОУ детский сад №1«Улыбка» г. Осташков

________О.В.Губонин

Проект

«Читаем ВМЕСТЕ»

Актуальность. За последние двадцать лет роль чтения, отношение к нему в обществе сильно изменилось. В связи с развитием индустрии развлечений, компьютерных и интернет-технологий снижение интереса к чтению является общемировой тенденцией. Современная ситуация с чтением представляет собой системный кризис читательской культуры. В 1970-е годы регулярно читали детям в 80% семей, сегодня - только в 7%.

Потребность в книге закладывается на всю жизнь как раз в первые годы жизни ребенка. В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир большой литературы. Проводниками для детей становятся родители (законные представители) и педагоги. Именно они учат его сначала делать первые шаги, говорить первые слова, читать первые книжки. Именно благодаря совместному чтению, ребенок с раннего детства привыкает к тому, что книга и литература ‒ неотъемлемые составляющие его жизни, и что читать, не только нужно, но и очень интересно. От взрослого в большей степени зависит и то, станет ли ребенок настоящим читателем или встреча с книгой в дошкольном детстве станет случайным, ничего не значащим эпизодом в его жизни.

Актуальность Проекта заключается: в возрождении традиции совместного семейного чтения; в приобщении ребенка к книге, к процессу чтения и обдумывания ее содержания.

Цель проекта: создание условий для формирования интереса детей к чтению через классическую детскую литературу.

Задачи проекта:

1. Разработать систему мероприятий, направленных на повышение интереса детей к чтению.

2. Организовать популяризацию чтения классической детской литературы.

3. Сформировать заинтересованность родительской общественности в возрождении лучших традиций семейного чтения.

Участники реализации проекта: Заведующий, старший воспитатель, педагоги, родители (законные представители), воспитанники, социальные партнеры (библиотека).

Сроки реализации проекта: апрель 2023 г. – 31 декабря 2023г.

Ожидаемый результат проекта:

1. Методические продукты:

- разработан методический материал по реализации проекта «Читаем ВМЕСТЕ»;

- разработан перспективный план работы с детьми в образовательной деятельности и режимных моментах по приобщению детей к художественной литературе;

- оформлены методические рекомендации: «Вы хотите, чтобы ваш ребенок читал?», «Как организовать домашнее чтение», «Как учить детей размышлять и обсуждать прочитанное», «Литературное воспитание ребенка в семье».

2. Информационно-практические продукты:

- созданы уголки  книги «Читаем ВМЕСТЕ»;

- создана аудио- и видеотека классической детской литературы.

3. Повышение рейтинга ДОУ в социуме:

- размещение информации (фотоматериалы, видеоматериалы, отчеты) на Сайте МБДОУ; в группе ВК

- творческий отчет о внедрении проекта «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»;

- публикация педагогического опыта на педагогических сайтах Всероссийского  уровня;

План реализации проекта

1. Информационно-подготовительный этап: апрель 2023 г.

Цель этапа: разработка перспективного плана реализации проекта

| № | Содержание | Участники | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг компетентности педагогов в вопросах мотивации детей к чтению художественной литературы | Педагоги | Старший воспитатель | апрель |
| 2. | Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды в группах для реализации Проекта | Педагоги | Старший воспитатель | апрель |
| 3. | Анкетирование родителей на тему «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» | Родители | Старший воспитатель | апрель |
| 4. | Изучение методической литературы по тематике Проекта. | Старший воспитатель | Старший воспитатель | апрель |
| 5. | Разработка плана реализации Проекта МДОУ | Старший воспитатель | Старший воспитатель | апрель |
| 6. | Утверждение плана по реализации Проекта | Старший воспитатель | Заведующий | апрель |
| 7. | Презентация проекта для социальных партнеров (Библиотека и заключение договоров о сотрудничестве | Старший воспитатель, работники библиотеки, участники проекта | Старший воспитатель | апрель |
| 8. | Информирование общественности о ходе реализации Проекта через создание вкладки на сайте МБДОУ и трансляции в средствах массовой информации | Старший воспитатель | Старший воспитатель, ответственные за размещение, обновлении информации на сайте МБДОУ и в группе ВК | Апрель-декабрь |

2. Организационно - практический этап: апрель 2023г. – декабрь 2023г.

Цель этапа: приобщение детей и родителей (законных представителей) к культуре чтения художественной литературы, возрождение традиции семейного чтения.

| № | Содержание | Участники | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка ряда мероприятий по изменению РППС в группах с целью приобщения детей к чтению детской художественной литературы | Педагоги | Педагоги | апрель, сентябрь |
| 2. | Создание уголков книги «Читаем вместе» | Педагогический коллектив, воспитанники, родители | Старший воспитатель | апрель-декабрь (пополнение в теч.реализации проекта) |
| 3. | Консультация по формированию компетентности педагогов в вопросах мотивации детей к чтению художественной литературы | Педагоги | Старший воспитатель | апрель |
| 4. | Тематические беседы: «История сказок» «Как беречь книгу», «Твоя любимая книга» «Мой любимый сказочный герой» «Книги бывают разные» «Красота природы на страницах детских книг» «Как хорошо уметь читать…» «Где в доме живет книга» | Воспитанники | Педагоги | На протяжении реализации проекта |
| 5. | Просмотр обучающего фильма «Как рождаются книжки» | Воспитанники | Педагоги | апрель |
| 6. | Квест- игра по произведениям классиков детской литературы | Воспитанники | Педагоги | август |
| 7. | Экскурсия в городскую детскую библиотеку Семейного чтения Дни открытых дверей - «Библиотека – это здорово!..» | Воспитанники | Педагоги | сентябрь |
| 8. | Оформление и регулярное обновление в родительских уголках раздела «Навигатор в мире детских книг» (составление тематических перечней и каталогов для родителей (законных представителей): «А Что читаете Вы?», «ЧИТАТЬ – Это Модно» и др. | Педагоги | Педагоги | весь период реализации проекта |
| 9. | Домашняя акция-флешмоб «Светлячок» - вечернее совместное чтение (поставив на подоконник осветительный прибор, горят в домах литературные огоньки. | Воспитанники, родители | Педагоги | ноябрь |
| 10. | Музыкально-познавательная викторина для дошкольников старшего дошкольного возраста по произведениям Э. Успенского, Чуковского, Михалкова | Воспитанники, родители | Педагоги | октябрь |
| 11. | Различные виды детских театров | Воспитанники, родители | Педагоги | На протяжении реализации проекта |
| 12. | Драматизации | Воспитанники, родители | Педагоги | На протяжении реализации проекта |
| 13. | Слушание аудио-произведений (создание аудиотеки) | Воспитанники, родители | Педагоги | На протяжении реализации проекта |
| 14. | «Рекламный микрофон» (продвижение забытых детских книг, анонсы книжных новинок, плакаты «Я выбираю книгу» – фотографии педагогов и детей с любимыми книгами и др.) | Воспитанники, родители | Педагоги, библиотека | ноябрь |
| 15. | «Bookcrossingе» (обмен детской литературой с партнерами по проекту) - «МОЯ Первая Книга» - между группами младшего дошкольного возраста; - «Читаем САМИ» - между группами старшего дошкольного возраста; - «Читаем Книгу – Познаем МИР» - между группами всех возрастов. | Воспитанники, педагоги, родители, социальные партнеры | Старший воспитатель | декабрь |
| 16 | Сюжетно-ролевые игры «Библиотека» «Книжный магазин» | Воспитанники | Педагоги | На протяжении реализации проекта |
| 17 | Творческий семейный конкурс по изготовлению книг своими руками | Воспитанники, родители | Педагоги | август |
| 18 | Литературная гостиная для родителей: «Мамины сказки: вечерняя сказка для малышей»; «Рождественские встречи» «Наша Таня…» (по мотивам произведений Агнии Барто) «Сказки Пушкина читать и на ус себе мотать» | Воспитанники и родители | Педагоги, специалисты | На протяжении реализации проекта |
| 19 | «Виртуальная (ознакомительная) экскурсия в типографию детской книжки» | Воспитанники | Старший воспитатель, методист | июль |
| 20 | Акция «Как пройти в библиотеку» | Воспитанники, педагоги | Старший воспитатель | сентябрь |
| 21 | Подвижные игры с героями сказок | Воспитанники | Педагоги | На протяжении реализации проекта |
| 22 | Тематические мероприятия с участием сотрудников библиотеки | Воспитанники, педагоги, родители, социальные партнеры | Старший воспитатель | раз в месяц |
| 23 | Утренняя гимнастика и совместная деятельность с героями сказок (по неделям): Волк, Лиса, Петушок. | Воспитанники | Педагоги | На протяжении реализации проекта |
| 24 | «Переплетная мастерская» «Мы лечим книжку | Воспитанники, педагоги, родители | Педагоги |  |
| 25 | Конкурс чтецов | Воспитанники | Педагоги | октябрь |

3. Итоговый этап: декабрь 2023 г.

Цель этапа: подведение итогов реализации проекта.

| № | Содержание | Участники | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг интересов детей к чтению детской классической литературы, заинтересованности родительской общественности в возрождении традиций семейного чтения | Дети, родители | Педагоги | Декабрь |
| 2. | Кейс методических материалов и разработок по реализации Проекта | Старший воспитатель, педагоги | Старший воспитатель | Декабрь |
| 3. | Презентация по итогам проекта на сайт МБДОУ и отдел образования, соц. сети. | Старший воспитатель, педагоги | Старший воспитатель | Декабрь |
| 4. | Распространение опыта работы на окружном уровне через профессиональные сайты | Старший воспитатель, педагоги | Старший воспитатель | Декабрь |
| 5. | Публикация статей в СМИ | Старший воспитатель, педагоги | Старший воспитатель | Декабрь |

Ресурсное обеспечение проекта:

1. Кадровое обеспечение:

- старший воспитатель;

-воспитатели

- музыкальный руководитель;

- инструктор по физической культуре.

2. Материально-техническое обеспечение:

- Центра книги «Читаем вместе» в ДОУ;

- центры книг в группах «Читайка»;

-  аудиотека: аудио с записями детских произведений, русских волшебных сказок,     рассказов и стихов.

-  видеотека: видеозаписи сказок русских и зарубежных писателей;

- интерактивная библиотека;

- наличие разных видов театров.

3. Методическое обеспечение:

- демонстрационный материал: серия сюжетных картин;

- тематические картотеки «стихи», «загадки», «сказки»;

- биографии детских писателей, портреты, методические рекомендации по организации различных форм работы с детьми по творчеству писателей;

- методические разработки по проведению мастер-класса, литературной гостиной,   акций, флешмобов;

- конспекты образовательной деятельности из опыта работы педагогов;

- сценарии литературных праздников, викторин, конкурсов;

- детская художественная литература;

- детская познавательная литература.

4. Технические средства обучения:

- Музыкальный центр;

-  Компьютер;

- Принтер;

- Мультимедийная установка.

Приложение №1  К  Проекту «Читаем вместе»

Линия «Мама, пaпa, я - читающая семья»

Апрель: читаем В.Г.Сутеева

«Про Бегемотика, который боялся прививок»

«Под грибом»

«Мышонок и карандаш»

«Капризная кошка» и др;

Линия «Читаем тверскую книгу»

Май: читаем Г.Лагздынь

«Федина каша»

«Послушный зайчонок»

«Я воспитываю братца»

«Строим дом»и др;

Линия «От Пушки на до Пушкина»

Июнь: читаем А.С.Пушкина

«Сказка о рыбаке и рыбке»

отрывок из «Сказки о царе Салтане»

отрывок из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»;

Линия   «Жили-были	»

Июль.’ читаем русские народные сказки

«Волк и семеро козлят»

«По щучьему велению»

«Гуси-лебеди»

«Репка»

«Курочка Ряба» и др;

Линия «Почитай мне, мама!»

Август: читаем А.Барто

«Кто как кричит»

«Я расту»

«Весной Андрюша родился»

«Болтунья» и up;

Линия «Книжки для малышки»

Сентябрь: читаем С.Я.Маршака

«Двенадііать месяцев»

«Вот какой рассеянный»

«Сказка об умном мышонке»

«Усатый-полосатый»и др;

Линия «Почитай мне , пaпa»

Октябрь. читаем Э.Успенского

«Вниз по волшебной реке»

«Зима в Простоквашино»

«Крокодил Гена и его друзья»

Линия «Добрый сказочник Чуковский»

Ноябрь: читаем К.И.Чуковского

«Айболит»

«Мойдодыр»

«Чудо-дерево›

«Федорино rope» и др;

Линия : читаем «Зимние сказки»

Декабрь: Г.Х.Андерсена «Снежная королева» Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка»

В.Сутеев «Елка»

Братья Гримм «Госпожа Метелица»;